## Помощь
Календарный график
Версия | 1 |  |  | Автор | Токарев Евгений
Дата создания | 2010-12-27 |  |  | E-mail | johntokarev@mail.ru
Организация: | ООО "Роскомстрой" |  |  | www | http://beam.ucoz.org | http://beamcalc.ru
Описание
Лист в MS Excel для создания и оформления календарных графиков с подсчетом продолжительности работ и потребности в рабочих кадрах.
Достоинством данного графика является автоматическое "построение" полосок и заполнение количества рабочих для каждого вида работ.
В книге не использованы макросы, все сделано только при помощи формул
Условные обозначения и принятые умолчания
синий цвет текста |  | исходные данные
черный цвет текста |  | вычисляемые значения
серый фон |  | шапки таблиц
жирный текст |  | заголовки
Важно
График строится на основании четырех столбцов, представленных ниже, а именно:
|  |  | 2 | шаг
Числен- ность рабочих в смену | Срок
| Нач. | Длит. | Оконч.
2011-04-01
1. Численность рабочих в смену
2. Дата Начала
3. Длительность (дни)
4. Дата окончания
Также указывается начальная дата (в данном случае 1 апреля 2010г) и шаг ячейки (в данном случае 10 дней)
Дни недели и месяцы ставятся автоматически

## График по датам
| ГРАФИК устройства ж/б покрытия каре | [11 empty] | шаг: | 1
| Объект, расположенного по адресу: 620007, г. Екатеринбург, пер. Слободской, 40 | [12 empty] | Актуализировано: 23.09.2026
№ п/п | № п/п | Номер захватки | Ед. изм. | Кол-во | Оборуд |  |  |  |  | Числен- ность рабочих в смену | Срок
[5 empty] | Наимен | Кол-во | Производительность в смену | Число смен | Срок |  | Нач. | Длит. | Оконч.
 | time axis 2026-09-01 to 2026-11-11
Отмостка РВС№ 11.11
2 | 1 | Устройство песчаного основания отмостки РВС№11.11 | [8 empty] | 2026-09-18 | 1
| 2 | Укладка мембраны РВС№ 11.11 | [8 empty] | 2026-09-19 | 1
| 3 | Устройство защитного слоя РВС№ 11.11 | [8 empty] | 2026-09-20 | 1
| 4 | Устройство бетонной подготовки РВС№ 11.11 | [8 empty] | 2026-09-22 | 2
| 5 | Армирование бетонного покрытия РВС№ 11.11 | [8 empty] | 2026-09-23 | 1
| 6 | Устройство бетонного покрытия РВС№ 11.11 | [8 empty] | 2026-09-24 | 3
Захватки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
| 8 | Армирование бетонного покрытия 1.3 | [8 empty] | 2026-09-14 | 2
| 9 | Устройство бетонного покрытия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | [8 empty] | 2026-09-16 | 1
Захватки 1.5, 1.6, 1.7, 1.8
11 | 12 | Устройство бетонной подготовки 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 | [8 empty] | 2026-09-14 | 2
12 | 13 | Армирование бетонного покрытия 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 | [8 empty] | 2026-09-16 | 5
13 | 14 | Устройство бетонного покрытия 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 | [8 empty] | 2026-09-21 | 1
Захватки 1.9, 1.10, 1.11, 1.13
| 15 | Устройство песчаного основания 1.9, 1.10, 1.11, 1.13
| 16 | Укладка мембраны 1.9, 1.10, 1.11, 1.13 | [8 empty] | 2026-09-20 | 1
| 17 | Устройство защитного слоя 1.9, 1.10, 1.11, 1.13 | [8 empty] | 2026-09-21 | 1
1 | 18 | Устройство бетонной подготовки 1.9, 1.10, 1.11, 1.13 | [8 empty] | 2026-09-20 | 2
3 | 19 | Армирование бетонного покрытия 1.9, 1.10, 1.11, 1.13 | [8 empty] | 2026-09-21 | 5
| 20 | Устройство бетонного покрытия 1.9, 1.10, 1.11, 1.13 | [8 empty] | 2026-09-26 | 1
Захватка 1.12, 1.14, 1.15, 1.16
| 21 | Устройство песчаного основания 1.12, 1.14, 1.15, 1.16 | [8 empty] | 2026-09-25 | 2
| 22 | Укладка мембраны 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 | [8 empty] | 2026-09-26 | 2
| 23 | Устройство защитного слоя 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 | [8 empty] | 2026-09-26 | 2
| 24 | Устройство бетонной подготовки 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 | [8 empty] | 2026-09-27 | 1
| 25 | Армирование бетонного покрытия 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 | [8 empty] | 2026-09-28 | 4
| 26 | Устройство бетонного покрытия 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 | [8 empty] | 2026-10-01 | 1
Пандус
| 28 | Устройство песчаного основания пандуса | [8 empty] | 2026-10-01 | 1
| 29 | Укладка мембраны пандуса | [8 empty] | 2026-10-02 | 1
| 30 | Устройство защитного слоя мембраны пандуса | [8 empty] | 2026-10-03 | 1
| 31 | Монтаж ж/б плит | [8 empty] | 2026-10-03 | 2
Директор ООО "СК "ПРОМНИЖСТРОЙ"
_________________________ Медведев А. А.
|  | «____»______________2026 г. | «____»______________20