## Помощь
Календарный график
Версия | 1 |  |  | Автор | Токарев Евгений
Дата создания | 2010-12-27 |  |  | E-mail | johntokarev@mail.ru
Организация: | ООО "Роскомстрой" |  |  | www | http://beam.ucoz.org | http://beamcalc.ru
Описание
Лист в MS Excel для создания и оформления календарных графиков с подсчетом продолжительности работ и потребности в рабочих кадрах.
Достоинством данного графика является автоматическое "построение" полосок и заполнение количества рабочих для каждого вида работ.
В книге не использованы макросы, все сделано только при помощи формул
Условные обозначения и принятые умолчания
синий цвет текста |  | исходные данные
черный цвет текста |  | вычисляемые значения
серый фон |  | шапки таблиц
жирный текст |  | заголовки
Важно
График строится на основании четырех столбцов, представленных ниже, а именно:
|  |  | 2 | шаг
Числен- ность рабочих в смену | Срок
| Нач. | Длит. | Оконч.
2011-04-01
1. Численность рабочих в смену
2. Дата Начала
3. Длительность (дни)
4. Дата окончания
Также указывается начальная дата (в данном случае 1 апреля 2010г) и шаг ячейки (в данном случае 10 дней)
Дни недели и месяцы ставятся автоматически

## График по датам
| ГРАФИК КЖ 5 этап | [11 empty] | шаг: | 1
| Объект, расположенного по адресу: 620007, г. Екатеринбург, пер. Слободской, 40 | [12 empty] | Актуализировано: 24.09.2026
№ п/п | № п/п | Номер захватки | Ед. изм. | Кол-во | Оборуд |  |  |  |  | Числен- ность рабочих в смену | Срок
[5 empty] | Наимен | Кол-во | Производительность в смену | Число смен | Срок |  | Нач. | Длит. | Оконч.
 | time axis 2026-09-01 to 2026-11-03
| 1 | Бетонирование КФ РВС№ 13.7 | [8 empty] | 2026-09-14 | 1
| 2 | Бетонирование КФ РВС№ 13.9 | [8 empty] | 2026-09-17 | 2
| 3 | Монтаж геомембраны и устройство защитного слоя основания РВС №13.12 | [8 empty] | 2026-09-14 | 1 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-15
| 4 | Монтаж геомембраны и устройство защитного слоя основания РВС№13.11 | [8 empty] | 2026-09-16 | 1
| 5 | Устройство гидрофобного слоя из асфальтобетона РВС №13.11, №13.12 | [8 empty] | 2026-09-18 | 2
| 6 | Монтаж геомембраны и устройство защитного слоя основания РВС №13.10 | [8 empty] | 2026-09-18 | 2
| 7 | Устройство песчаного слоя основания РВС№13.8 | [8 empty] | 2026-09-16 | 1 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
| 8 | Монтаж геомембраны и устройство защитного слоя основания РВС№13.8 | [8 empty] | 2026-09-21 | 2
| 9 | Устройство гидрофобного слоя из асфальтобетона РВС №13.8, №13.10 | [8 empty] | 2026-09-21 | 2
| 10 | Монтаж геомембраны и устройство защитного слоя основания РВС№13.6 | [8 empty] | 2026-09-23 | 2
| 11 | Монтаж геомембраны и устройство защитного слоя основания РВС№13.5 | [8 empty] | 2026-09-25 | 2
| 12 | Устройство гидрофобного слоя из асфальтобетона РВС №13.5, 13.6 | [8 empty] | 2026-09-25 | 3
| 13 | Монтаж геомембраны и устройство защитного слоя основания РВС№ 13.9 | [8 empty] | 2026-09-27 | 2
| 14 | Монтаж геомембраны и устройство защитного слоя основания РВС№13.7 | [8 empty] | 2026-09-29 | 2
| 15 | Устройство гидрофобного слоя из асфальтобетона РВС №13.7, 13.9 | [8 empty] | 2026-09-30 | 2
| 16 | Устройство бетонной подготовки фундаментов КФ РВС№13.3, 13.4 | [8 empty] | 2026-09-23 | 2
| 17 | Армирование фундаментов РВС№13.3, 13.4 | [8 empty] | 2026-09-26 | 2
| 18 | Бетонирование КФ РВС№13.3, 13.4 | [8 empty] | 2026-09-30 | 1
| 19 | Устройство песчаного слоя основания РВС№13.3, 13.4, 13.9 | [8 empty] | 2026-10-01 | 1
| 20 | Монтаж геомембраны и устройство защитного слоя основания РВС№13.3, 13.4 | [8 empty] | 2026-10-03 | 3
| 21 | Устройство гидрофобного слоя из асфальтобетона РВС №13.1, 13.2 | [8 empty] | 2026-10-07 | 2
| 22 | Устройство бетонной подготовки фундаментов КФ РВС№13.1, 13,2 | [8 empty] | 2026-09-21 | 2
| 23 | Армирование фундаментов РВС№13.1, 13.2 | [8 empty] | 2026-09-23 | 2
| 24 | Бетонирование КФ РВС№13.1, 13.2 | [8 empty] | 2026-09-25 | 2
| 25 | Устройство песчаного слоя основания РВС№13.1, 13.2 | [8 empty] | 2026-09-28 | 1
| 26 | Монтаж геомембраны и устройство защитного слоя основания РВС№13.1, 13.2 | [8 empty] | 2026-10-01 | 4
| 27 | Устройство гидрофобного слоя из асфальтобетона РВС №13.1, 13.2 | [8 empty] | 2026-10-05 | 2
| 28 | Бетонная подготовка фундамента колодцев КУ-1 РВС №13.7-13.12 | [8 empty] | 2026-09-23 | 1
| 29 | Бетонирование фундаментов колодца КУ-1 РВС№13.7-13.12 | [8 empty] | 2026-09-25 | 2
| 30 | Монтаж колодцев КУ РВС№13.7-13.12 | [8 empty] | 2026-10-03 | 1
| 31 | Бетонная подготовка фундамента колодцев КУ-1 РВС №13.1-13.6 | [8 empty] | 2026-10-05 | 1
| 32 | Бетонирование фундаментов колодца КУ-1 РВС№13.1-13.6 | [8 empty] | 2026-10-06 | 1
| 33 | Монтаж КУ-1 РВС 13.1- №13.6 | [8 empty] | 2026-10-13 | 1
|  | Директор ООО "СК "ПРОМНИЖСТРОЙ" | «____»______________20
_________________________ Медведев А. А.
«____»______________2026 г.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Календарный график шаблон с измененной датой.xls
Дата отчета: 01.09.2026 17:11
Если вы сохраните книгу в прежнем формате или откроете в более ранней версии Microsoft Excel, приведенные функции будут недоступны.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 3 | Excel 97–2003

## Отчет о совместимости (1)
Отчет о совместимости для Календарный график шаблон с измененной датой.xls
Дата отчета: 01.09.2026 17:35
Если вы сохраните книгу в прежнем формате или откроете в более ранней версии Microsoft Excel, приведенные функции будут недоступны.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 3 | Excel 97–2003